## Feuille1
Avancement	08/10/20

Itération	Tâche	Etat	Estimation	Consommé	RAF	Avancement	Commentaire
Sprint 1	Recueil exigences	Terminé	1	0,5	0	100,00 %
Sprint 1	Spécification	Terminé	1	0,5	0	100,00 %
Sprint 1	Modèle logique de données	Terminé	0,33	0,25	0	100,00 %
Sprint 1	Modèle relationnel de données	Terminé	0,33	0,25	0	100,00 %
Sprint 1	Modèle relationnel de données	Terminé	0,33	0,25	0	100,00 %
Sprint 1	Création de la base de données	Terminé	0,5	0,25	0	100,00 %
Sprint 1	Création procédures stockées	En cours	10	0
Sprint 1	Création du template page d’inscription	Non démarré	3	0
Sprint 1	Création du template page utilisateur	Non démarré	3	0
Sprint 1	Création du template page administrateur	Non démarré	5	0
Sprint 1	Création des sessions utilisateurs/ administrateur	Non démarré	5	0
Sprint 1	Enregistrement des demandes RGPD	Non démarré	4	0
Sprint 1	Affichage du suivi des demandes	Non démarré	4	0
Sprint 1	Mails de confirmation et suivi des demandes	Non démarré	4	0
Sprint 1	Validation ou refus des demandes côté administrateur	Non démarré	4	0
Sprint 1	Visualisation statistique des demandes côtés administrateur	Non démarré	4	0